## Feuil1
Définition | [5 empty] | Suivi
Numéro | Titre de la slice (orienté métier) | Qui | Tests d'acceptation |  | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Deux mains d'une carte chacune sont rentrées sans la couleur, et le programme renvoit la main gagnante en regardant la carte la plus haute entre les deux | Le groupe | Main 1: 2 Main 2: 2 Résultat : Egalité | Main 1: A Main 2: 7 Résultat : La main 1 gagne avec la carte la plus haute !: A | F | 2023-10-06 | 2023-10-07 | OK
2 | Deux mains de deux cartes chacunes sont entrées sans les couleurs, et le programme renvoit la main gagnante par la carte la plus haute | Groupe | Main 1: 2 3 Main 2: 2 3 Résultat : Egalité | Main 1: 2 A Main 2: 9 7 Résultat : La main 1 gagne avec la carte la plus haute : A | F | 2023-10-13 | 2023-10-14 | OK
3 | Deux mains de deux cartes chacunes sont entrées sans les couleurs, et le programme renvoit la main gagnante avec une main qui a une paire et une sans | Groupe | Main 1: 2 2 Main 2: 2 A Résultat : La main 1 gagne avec une paire de : 2 |  | PF | 2023-10-22 | 2023-10-25 | OK
4 | Deux mains de deux cartes chacunes sont entrées sans les couleurs, et le programme renvoit la main gagnante même si les deux mains ont une paire | Groupe | Main 1: 2 2 Main 2: 4 4 Résultat : La main 2 gagne avec une paire de : 4 | Main 1: 2 2 Main 2: 2 2 Résultat : Egalité | PF | 2023-10-22 | 2023-10-25 | OK
6 | Deux mains de 3 cartes sont entrée et le programme renvoit le gagnant en testant si il y a un brelan et le définissant plus fort que la paire ou la simple carte | Groupe | Main 1: 2 2 2 Main 2: 4 4 3 Résultat : La main 1 gagne avec un brelan de : 2 |  | PF | 2023-10-22 | 2023-10-25 | OK
7 | Deux mains de 3 cartes sont entrée et le programme renvoit le gagnant en testant si il y a un brelan dans chaque main en définissant lequel est le plus fort | Groupe | Main 1: 2 2 2 Main 2: 4 4 4 Résultat : La main 2 gagne avec un brelan de : 4 |  | PF | 2023-10-22 | 2023-10-25 | OK
8 | Deux mains de 3 cartes sont entrée et le programme renvoit le gagnant en testant si il y a une paire dans chaque main en comparant la carte la plus fort de la carte restantes dans chaque mains | Groupe | Main 1: 2 3 4 Main 2: 2 3 4 Résultat : Egalite | Main 1: 2 2 A Main 2: 2 2 7 Résultat : La main 1 gagne avec la carte la plus haute : A | PF | 2023-10-22 | 2023-10-25 | OK
9 | Deux mains de 4 cartes sont entrée et le programme renvoit la main gagnante en testant si il y a une double paire dans une des deux mains | Groupe | Main 1: 2 2 3 3 Main 2: 2 A 7 K Résultat : La main 1 gagne avec une double paire dont la paire gagnante est 3 | Main 1: 2 2 3 3 Main 2: 2 2 7 K Résultat : La main 1 gagne avec une double paire dont la paire gagnante est 3 | PF | 2023-10-25 | 2023-10-27 | OK
10 | Deux mains de 4 cartes sont entrée chacune avec une double paire différente et le programme renvoit la main gagnante en comparant les valeurs des paires qui constituent les doubles paires | Groupe | Main 1: 2 2 3 3 Main 2: 2 2 K K Résultat : La main 2 gagne avec une double paire dont la paire gagnante est K | Main 1: A A 4 4 Main 2: A A 5 5 Résultat : La main 2 gagne avec une double paire dont la paire gagnante est 5 | PF | 2023-10-25 | 2023-10-27 | OK
11 | Deux mains de 4 cartes sont entrée chacune avec une double paire égales et le programme renvoit égalité | Groupe | Main 1: A A 4 4 Main 2: A A 4 4 Résultat : La main 2 gagne avec une double paire dont la paire gagnante est 5 |  | PF | 2023-10-25 | 2023-10-27 | OK
12 | Deux mains de 4 cartes sont entrée et le programme renvoit la main gagnante en testant si il y a un carré dans une des deux mains | Groupe | Main 1: A A A A Main 2: 2 2 2 5 Résultat : La main 1 gagne avec un carré de : A |  | F | 2023-10-25 | 2023-10-27 | OK
13 | Deux mains de 4 cartes sont entrée chacune avec un carré et le programme renvoit la main gagnante en comparant les valeurs des carrés | Groupe | Main 1: A A A A Main 2: K K K K Résultat : La main 1 gagne avec un carré de : A |  | F | 2023-10-25 | 2023-10-27 | OK
14 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant si une des deux mains à une suite | Théo | Main 1: ACa RCo DCa VCo 10Ca Main 2: 2Ca RCa 7Ca 10Co 6Ca Résultat : La main 1 gagne avec une suite dont la carte la plus haute est A |  | F | 2023-10-28 | 2023-11-03 | OK
15 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant la carte la plus haute car les deux mains ont une suite | Théo | Main 1: ACa RCo DCa VCo 10Ca Main 2: 2Ca 3Co 4Ca 5Co 6Ca Résultat : La main 1 gagne avec une suite dont la carte la plus haute est A |  | F | 2023-10-28 | 2023-11-03 | OK
16 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant si une des deux mains à une couleur | Groupe | Main 1: 7Ca 8Ca 9Ca RCa ACa Main 2: 8Ca 9Co 10Ca VCo DCa Résultat : La main 1 gagne avec une couleur dont la carte décisive est A | Main 1: 7Ca 8Ca 9Ca RCa ACa Main 2: 5Ca 4Co 10Ca VCa DCa Résultat : La main 1 gagne avec une couleur dont la carte décisive est A | F | 2023-11-03 | 2023-11-03 | OK
17 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant la carte la plus haute car les deux mains ont une couleur | Groupe | Main 1: 5Ca 8Ca 9Ca VCa ACa Main 2: 8Co 9Co 10Co VCo ACo Résultat : La main 2 gagne avec la carte la plus haute : 10 |  | F | 2023-11-03 | 2023-11-03 | OK
18 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant si une des deux mains à une quinte flush | Le groupe | Main 1: ACa RCa DCa VCa 10Ca Main 2: 2Co 8Pi 10Co 10Tr 10Pi Résultat : La main 1 gagne avec une quinte flush dont la carte la plus haute est A |  | F | 2023-11-03 | 2023-11-03 | OK
19 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant la carte la plus haute car les deux mains ont une quinte flush | Groupe | Main 1: ACa RCa DCa VCa 10Ca Main 2: 2Co 3Co 4Co 5Co 6Co Résultat : La main 1 gagne avec une quinte flush dont la carte la plus haute est A |  | F | 2023-11-03 | 2023-11-03 | OK
20 | Le jeu ne démarre pas tant que les deux mains entrées ne sont pas correctes (duplication de cartes, pas de couleurs, manque cartes, ...) | Evan | Main 1: 2tr 3ds yhj hbb h hb Résultat : ERROR: Hand must contain exactly 5 cards | Main 1: APi KPi QPi JPi 10Pi Main 2: APi KCa QCa JCa 10Ca Résultat : ERROR: The same card can't be in two different hands | F | 2023-11-01 | 2023-11-04 | OK
21 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant si une des deux mains à une full | Antoine | Main 1: 2Ca 2Co 2Pi 3Co 3Ca Main 2: 7Ca 8Ca 9Ca KCa ACa Résultat : La main 1 gagne avec un full contenant un brelan de : 2 | Main 1: 2Ca 2Co 2Pi 3Co 3Ca Main 2: 7Ca 7Co 7Pi KCa ACa Résultat : La main 1 gagne avec un full contenant un brelan de : 2 | F | 2023-11-06 | 2023-11-06 | OK
22 | Deux mains de 5 cartes avec des couleurs sont entrées et le programme renvoit la main gagnante en testant le brelan le plus haut car les deux mains ont un full | Antoine | Main 1: KCo KCa KPi 7Ca 7Co Main 2: ACa ACo APi 6Ca 6Co Résultat : La main 2 gagne avec un full contenant un brelan de : A |  | F | 2023-11-06 | 2023-11-06 | OK
Passage au Jeu de Poker
23 | Jeu de poker à 1 joueur, qui renvoit le meilleur type de main possible pour une main de 7 carte (main + flop + rivière + turn) | Groupe | Main: QCo 2Pi Flop: KCa 5Tr QCA Turn: ACa Rivière: JTr Résultat: Le meilleur type de main pour la main est la paire de Reine | Main: JCa 2Tr Flop: KCa 5Tr QCA Turn: ACa Rivière: JTr Résultat: Le meilleur pattern type de main pour la main est la paire de Valets | PF | 2023-11-10 | 2023-11-14 | OK
24 | Lorsque l'on lance une jeu, créé 4 mains de 2 cartes tirées aléatoirement dans le paquet de carte puis tire 3 cartes pour le flop, 1 pour la rivière et 1 pour le turn et affiche les mains et chacun des éléments du jeu à chaque étape | Groupe |  |  | PF | 2023-11-10 | 2023-11-14
25 | Lorsque l'on lance un jeu de Texas Hold'em, le jeu affiche à chaque étape les mains de chacun avec les cartes tirées et afiche la main gagnante du jeu et la raison de la victoire | Jilian |  |  | PF | 2023-11-10 | 2023-11-14
coucou
help